咸宁市市直财政项目支出绩效评价报告 项目名称：咸宁市农村村级综合服务社建设 项目单位：咸宁市供销合作社联合社 主管部门：咸宁市供销合作社联合社 2016年10月

目  录

1、项目基本情况

2、绩效评价工作情况

3、绩效分析及评价结论

4、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》（咸财绩发[2016] 166号）文件精神，我社组织绩效评价工作专班，对2015年度市直部门预算《咸宁市农村村级综合服务社建设项目》进行绩效评价工作，制定了绩效评价工作方案。工作专班人员收集、核实绩效评价的相关资料，按照绩效评价体系设计填制基础数据表，并进行整理分析。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

项目实施单位咸宁市供销合作社联合社，是由市政府领导的全市供销社、各类合作经济组织的联合组织，负责研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展。指导全市供销社和各类合作经济组织的业务活动，组织、指导、协调员工的业务、技术培训和职业道德教育；指导各级供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，兴办农村综合服务站、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地；组织各类合作经济组织建立信息服务网络，及时反馈市场信息，引导农民按市场需求组织生产，根据各区域实际情况进行农产品流通，促进城乡物资交流；组织兴办合作经济龙头企业，参与农业产业化经营，推动全市供销事业和合作经济的发展。

自2009年省社发出在全省全面开展创建村级综合服务社的号召以来，市供销社认真落实省委、省政府和市委、市政府有关创建村级综合服务社的精神，以省委组织部、省供销社《关于依托村级组织办公活动场所创建农村综合服务社的意见》和市委组织部、市供销社《关于开展农村综合服务社创建工作的实施方案》为指导，以服务“三农”为宗旨，以村级党组织办公场所为依托，采取多元化办社的模式，综合经营的服务理念，积极开展创建活动。2009年9月，省政府在赤壁市召开村级综合服务社建设现场会，有力地推动了全市村级综合服务社创建工作的全面开展。2010至2012年，市政府连续3年将我市村级综合服务社建设纳入为民“十件实事”之一。2009至2015年通过验收的村级综合服务社各项补助资金已全部落实到位。全市村级综合服务社运转情况良好。

2、项目实施情况

2015年，按照省社年初下达的目标任务，我们须完成村级综合服务社建设任务150家：一是全市新建10家，其中咸安区5家、嘉鱼县5家；二是全市改建140家（对已建成的服务社进行提档升级），其中咸安区30家、赤壁市40家、嘉鱼县10家、通城县20家、崇阳县20家、通山县20家。

2015年，我们全年完成村级综合服务社建设任务。截止2015年底，全市已累计建成村级综合服务社810家，覆盖率达90.3%，其中升级改建360家，建设数量和覆盖率在全省均处于领先水平。

按照“运作市场化、服务综合化、管理规范化、经营现代化”的“四化”标准和“有公益性、经营性、电子商务、助农金融服务”的新“四有”要求，我们加大了与市建行的合作力度，对各县市区供销社下达了《咸宁市供销合作社联合社 中国建设银行咸宁分行关于共同推进2015年度村级综合服务社建设的通知》（咸合发〔2015〕7号），对2015年度村级综合服务社进行规范化建设。依托省裕农公司和咸宁香泉民悦电商公司的技术支撑，提供网上便民服务平台 “一站式”缴费服务，同时跟进网上商城、公共物流平台、网格化管理等电商功能的开通营运，将村级综合服务社打造成农村电商服务终端。

3、经费来源和使用情况

市财政局拨付2015年度咸宁市农村村级综合服务社建设定补项目经费10.00万元，2015年度实际支出10.00万元，具体支出明细如下：

（1）差旅费1.10万元，此为出差前往各县（市、区）供销社指导督查项目建设情况和到前往其他省市供销社单位考察，借鉴其成功经验发生的差旅费用；

（2）资料费0.12万元，此为项目建设所发生的文件资料整理汇编等相关费用；

（3）培训费0.25万元，此为组织各县（市、区）供销社相关对项目建设的情况等进行经验交流和邀请有关专家前来授课等费用；

（4）其他费用8.53万元，其中一是相关业务人员对建设情况了解跟踪指导督查所发生的通讯等费用4.39万元；二是“三万”活动驻点村村级综合服务社建设经费4.00万元；三是邮寄等其他费用0.13万元。

（二）项目绩效目标

1、产出指标：全市新建10家、改建140家，完成及时率100%，质量达标率100%。

2、效益指标：（1）经济效益指标：服务社经营年收入提升1万元以上。（2）社会效益指标：活跃农村市场，农民节约了生产、生活成本。

3、服务对象满意度指标：对农村村级综合服务社的整体满意度85%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对咸宁市农村村级综合服务社建设项目开展绩效评价的目的，是为了通过对该项目绩效数据的分析对比，找出存在的问题和差距，以便加以改进，使建设更好地发挥效益，提高农民群众的服务满意度。

（二）绩效评价设计过程

咸宁市供销社在9月接到市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》（咸财绩发[2016] 166号）文件后，就立即成立了由市社经济发展科和财务资产科组成的工作专班，由市社副主任陈绪梁担任专班负责人，专班工作人员明确分工，一是进驻项目建设地点实地调查考察，二是查阅项目建设、制度建立、经营情况等档案数据资料，三是对销售网点经营业主和农民进行面对面询问调查。

（三）绩效评价框架

对咸宁市农村村级综合服务社建设项目绩效评价的原则是：选择出能反映整体项目建设投入、过程、产出、效果指标，以便考查项目的绩效情况。评价体系分为：1、产出指标，反映项目建设的实际完成、完成及时、质量达标情况；2、效益指标，反映项目建设所产生的经济效益、社会效益情况；3、服务对象满意度指标，反映农民群众对项目建设的满意程度。评价标准和方法按照市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》（咸财绩发[2016] 166号）和省供销社印发的《村级综合服务社验收评分表》进行。

（四）证据收集方法

咸宁市供销社咸宁市农村村级综合服务社建设项目绩效评价的方法是：1、项目建设地实地调查；2、对销售网点业主和农民群众走访询问调查。

（五）绩效评价实施过程

绩效评价的实施过程是：1、成立由市社办经济发展科和财务资产科组成的工作专班，市社副主任陈绪梁为负责人，专班工作人员明确分工；2、进驻项目建设地点实地调查考察；3、查阅项目建设、制度建立、经营情况等档案数据资料；4、专班人员与网点经营业主和农民进行面对面询问调查。

（六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价是由咸宁市供销社自行组织业务、财务科室人员组成进行的，由于专班人员能力和水平有限，且是第一次承担绩效评价工作，难免会不够全面、不顾精细。

三、绩效分析和评价结论

（一）绩效分析

根据市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》（咸财绩发[2016] 166号）和《村级综合服务社验收评分表》进行绩效分析。

1、投入。投入项共计25分，因全部合格完成，得25分。其中：1、项目立项规范性6分，得6分；2、绩效目标合理性4分，得4分；3、绩效指标明确性5分，得5分；4、资金到位率6分，得6分；5、资金到位及时率4分，得4分。

2、过程。过程项共计20分，因未实行政府采购的原因，得19.5分。其中：1、业务管理12分，得11.5分；2、财务管理8分，得8分。

3、产出。产出项共计25分，因尚未达到全覆盖的原因，得23.5分。其中：1、实际完成率15分，得分13.5分；2、完成及时率5分，得5分；3、质量达标率5分，得5分。

4、效果。效果项共计30分，因经济效益未达到预期目标和服务对象满意度等原因，得29.6分。其中：1、经济效益10分，得9.7分；2、社会效益10分，得10分；3、农民等服务对象满意度10分，得9.9分。

5、绩效目标完成情况对比。（1）产出指标。全市新建10家、改建140家，完成及时率100%，质量达标率100%；（2）效益指标。因业务增加，公益性、代理性服务功能增多，故新建改建的大部分服务社经营收入相对于以前均提升明显，大部分年收入均有1万元以上的增长；因服务社经营品类增多，同时拥有便民超市、农资店、网上便民服务平台，还能开展农副产品或废旧物资收购业务，而且能够提供送货上门服务，所以活跃农村市场，农民节约了生产、生活成本；（3）服务对象满意度指标。对农村村级综合服务社的整体实际满意度91%。

（二）评价结论

1、通过绩效评价工作专班人员集体讨论，按照市财政局《关于开展2016年度市直预算绩效评价工作的通知》（咸财绩发[2016] 166号）和《村级综合服务社验收评分表》进行打分，自评得分97.6分。

2、对本项目的综合评价：一是项目实施符合实际需要。村级综合服务社依托村级组织办公场所建设，不仅使村级场地得到了利用，而且带活了一方经济，更重要的是架起了上联党和政府，下联农民群众的桥梁，有利于发挥组织阵地作用，从而也巩固了村级政权组织建设。村级综合服务社通过聚集人气，更好地吸引党员、村民群众参加活动，深入开展为民服务代理，帮助处理一些日常事务，积极宣传党和政府的政策法规、农业生产科普知识和产业技术推广知识等，提高了村级组织办事效率，搭建了村级组织和村民之间的有效服务平台。利用村级组织阵地建立村级综合服务社，对供销社为农服务网络体系是有力的完善和巩固。将日用工业品销售、农业生产资料供应、农产品收购、烟花鞭炮经营等连锁配送到网络体系的终端，贴近农民，使供销社更好地实现为农服务的宗旨。村级综合服务社实行商品购进台账制度，以前注重价格，现在注重品质，有效地遏制了假冒伪劣商品在农村市场的泛滥。村级综合服务社通过打造诚信品牌，改善商品陈列，明码标价等措施，加快了城市文明向农村的延伸，农民的生活质量得到提高；二是项目实施践行办社宗旨。村级综合服务社建设在我市已经历了六个年头，2012至2015年我市村级综合服务社建设把任务重心放到积极推进信息化建设和提档升级上来。各地都积极推出了亮点社、招牌社，不仅提供日用消费品、农资等商品服务，还架设了网上便民服务平台，利用POS机、LED显示屏等科技手段提供票务代售、费用代收缴、话费充值业务代理、新农保等一般政务的代办服务。建设质量的提升、服务的多样化都为供销社的振兴工程进行了很好的宣传。我们一方面着手新建村级综合服务社，一方面不断改造和完善原有的村级综合服务社。各地对原有的综合服务社进行提档升级，更换永久的彩钢标识牌，对店面店容进行清理整顿，对部分农资店搬迁新建，更好地方便农民的生产和生活需要，村级综合服务社的服务质量有了进一步的完善和提高；三是项目实施促进“三农”发展。从项目自身运行预期来看，其实施后，经济效益比较可观，社会效益十分明显，经济上合理，措施上可行，效益上突出，是服务“三农”的优质项目，也是当地政府扶持发展的优先项目，将产生巨大的网络效益、联动效益和规模化经营效益，为咸宁市供销系统企业的进一步发展壮大开辟了新的增长点，有必要予以实施。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1、成立了项目建设指导督查领导小组，根据年初向各县（市、区）供销社下达的年度任务实时跟踪；

2、将此项工作作为单位的年度任务，并分解年度任务，每个市社领导负责督查一个县（市、区）供销社，落实到人；

3、要求各县（市、区）供销社成立主要领导负总责、分管领导抓落实、业务股长实施的工作专班，将此项工作作为单位年度任务，并按要求年初上报年度建设计划，按月上报建设进度；

4、组织人员到其他省市供销社单位考察，借鉴其成功经验；

5、不定期由领导带队组织专班人员赴各督查县（市、区）供销社实地查看建设地，了解实际建设进展情况，提出指导意见；

6、积极与各县（市、区）政府及其相关部门沟通，帮助解决实际建设过程中遇到的问题；

7、邀请有关专家和优秀兄弟单位前来指导交流成功经验，并组织各县（市、区）供销社相关人员前来学习；

8、与相关媒体合作，加大宣传力度；

9、组织专班人员，依照《村级综合服务社验收评分表》赴各县（市、区）供销社建设实地对建设情况进行验收评分，并将验收评分结果汇总后通报当地政府和上报省社；

10、针对年度建设结果，组织各县（市、区）供销社进行交流学习。

（二）存在的问题

1、配送中心运营情况不理想。截至目前，全市六个县市区的配送中心运营情况不尽如人意，商品配送率不高。除赤壁、咸安的配送中心实现部分商品配送外，其他县的配送中心配送能力明显不足，极大的影响了村级综合服务社的运行质量，各地村级综合服务社业主进货渠道窄，货源质量无法保证。

2、村级综合服务社公益性服务有待加强。一是村级综合服务社经营业主公益性服务意识不强，收集信息的人员和软件设施配置参差不齐，直接导致信息采集少，发布信息少。二是相关部门支持力度不够，村级综合服务社代办业务少，有的代办业务没有对口部门的授权而无法开展。三是村级综合服务社业主普遍年龄偏大、素质偏低，对于技术含量较高的网上便民服务平台操作无法有效掌握。四是与村委会联系还不够强，村务服务功能没有得到很好的发挥。

3、村级综合服务社信息化改造有待提升。一是网上便民服务平台服务项目较少，技术不够成熟。二是部分网上便民服务平台缴费功能不强，缴费返点较低。三是网上便民服务平台技术支持和配套服务不够。

（三）建议和改进措施

1、政策建议

建议各级党委、政府出台相关发展供销事业的文件，促进供销事业更好的发展，同时，在地方财力允许的情况下，各级财政、税务等部门支持供销合作社发展的各项政策措施，在资金、项目、用地、信贷、税费减免等方面给予支持。

2、改进措施

（1）切实加快配送中心建设。省级经营性公司在业务向市、县级供销社延伸的过程中要起积极作用，通过加大与各级党委、政府的联系沟通，科学规划布局，将配送中心建设作为建设重点，争取项目征地和税费等方面的支持。

（2）切实加快村级综合服务社提档升级和信息化改造。争取各级党委、政府为村级综合服务社网上便民服务平台更好地开展服务提供资金和技术支持。通过共享网络资源，将各村党建、民政、社保缴纳、国土资源、人口计生等服务事项与便民服务平台有效对接，共同打造一个“强化党务、规范村务、优化服务、拓展商务、协调事务”五务合一为农服务综合平台。同时，在地方财力允许的情况下，对村级综合服务社配套部分补助经费，充分保障网上便民服务平台运行畅通。

（3）切实加大村级综合服务社业主的培训力度。针对业主素质不高，服务能力不强的问题，积极争取将村级综合服务社业主纳入各级党委、政府及部门农村有关人才培训规划，通过集中培训等方式开展经常性的教育培训工作。根据各综合服务社的具体情况，在农业科技、经营管理、环境卫生、食品安全、网上便民服务平台操作等方面进行培训，不断提高村级综合服务社业主的素质和服务意识。

（4）切实加强联合与合作。加大与移动、联通、电信、保险、新闻出版、广电等相关服务部门的合作力度，就支持村级综合服务社信息化改造召开协调会议，专题研究如何促进各部门与村级综合服务社的服务对接，使遍布乡村的供销网络终端也成为各服务部门的“前沿阵地”。

二○一六年十月三十日